Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация  Екатериновского  сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.2024 № 00

с. Екатериновка

О внесении изменений в постановление

Администрации Екатериновского сельского поселения от 30.11.2018г. №75

В соответствии с постановлением Администрации Екатериновского  сельского поселения от 02.11.2024 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Екатериновского  сельского поселения» и постановлением Администрации Екатериновского  сельского поселения от 02.11.2024г. № 176/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Екатериновского  сельского поселения» Администрация Екатериновского  сельского поселения

постановляет:

- Внести в постановление Администрации Екатериновского сельского поселения от 30.11.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Екатериновского сельского поселения в сети Интернет

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

- Екатериновского  сельского поселения				                  Н.Л. Абрамова

Постановление вносит

Ведущий специалист ЖКХ)

Горобец В.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 00.00.2024 № 00

- Изменения, вносимые в постановление

- Администрации Екатериновского сельского поселения от 30.11.2018 № 75 «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации Екатериновского

сельского поселения

от 00.00.2024 № 00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

- Екатериновского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

- Екатериновского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

- Муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Ростовской области.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Екатериновского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов энергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Екатериновского сельского поселения;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения;

- обеспечение государственной поддержки муниципального образования «Екатериновское сельское поселение» в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Екатериновского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Екатериновского сельского поселения;

- повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Екатериновского сельского поселения;

Участие Администрации Екатериновского сельского поселения Сальского района в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующим направлениям:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Екатериновского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | глава Администрации Екатериновского сельского поселения, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрации Екатериновского сельского поселения, ведущий специалист ЖКХ |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Екатериновского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 0,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей; этап II: 2516,9 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Екатериновского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, газо- электроснабжению,, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | ОМСУ | - | % | статистический | 83,3 | 2023 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрации Екатериновского сельского поселения | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области |

- Примечание.

- Используемые сокращения:

- ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Екатериновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрации Екатериновского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения |  | доля населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения с целью обеспечения благоприятных условий совершенствования социального пространства Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрации Екатериновского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения |  | доля населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрации Екатериновского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения |  | доля населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |
| 1.3Комплекс процессных мероприятий «Развитие газового хозяйства Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрации Екатериновского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения |  | доля населения Екатериновского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» (всего), в том числе: | 857,9 | 879,5 | 779,5 | 2516,9 |
|  | МБ | 857,9 | 879,5 | 779,5 | 2516,9 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Екатериновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания», в том числе: | 857,9 | 879,5 | 779,5 | 2516,9 |
|  | МБ | 857,9 | 879,5 | 779,5 | 2516,9 |
|  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения, с целью обеспечения благоприятных условий совершенствования социального пространства Екатериновского сельского поселения» | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1260,0 |
|  | МБ | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1260,0 |
|  | ОБ | - | - | - | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» | 437,9 | 459,5 | 359,5 | 1256,9 |
|  | МБ | 437,9 | 459,5 | 359,5 | 1256,9 |
|  | ОБ | - | - | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие газового хозяйства Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» | - | - | - | - |
|  | МБ | - | - | - | - |
|  | ОБ | - | - | - | - |

Обозначения:

МБ – местный бюджет

МБ поселений – местный бюджет поселений

ОБ – областной бюджет

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Повышение удовлетворенности населения Екатериновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Екатериновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрации Екатериновского сельского поселения, Ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Екатериновского сельского поселения | - | муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрацией Екатериновского сельского поселения | - | МП | единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации Екатериновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных с Администрацией Екатериновского сельского поселения | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | оказание услуг (выполнение работ) | количество поселений Екатериновского сельского поселения, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | оказание услуг (выполнение работ) | количество поселений Екатериновского сельского поселения, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Екатериновского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 02 0 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Екатериновского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | Х | ведущий ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 31 января 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Постановление Администрации Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с ресурсоснабжающей организацией | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределение субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 31 октября 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Постановление Администрации Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с ресурсоснабжающей организацией | 30 ноября 2025 г. | ведущий специалист Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 31 января 2026 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Постановление Администрации Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с ресурсоснабжающей организацией | 28 февраля 2026 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 31 октября 2026 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Постановление Администрации Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с ресурсоснабжающей организацией | 30 ноября 2026 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 31 января 2027 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 28 февраля 2027 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.11. | Контрольная точка 1.1.11. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении субсидии с ресурсоснабжающей организацией | 31 октября 2027 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |
| 1.1.12. | Контрольная точка 1.1.12. Мониторинг хода утверждения распределения субсидии по Екатериновскому сельскому поселению | 30 ноября 2027 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Дополнительное соглашение | нет информационной системы |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организация уличного освещения с целью обеспечения благоприятных условий совершенствования  социального пространства Екатериновского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация уличного освещения с целью обеспечения благоприятных условий совершенствования социального пространства Екатериновского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Екатериновского сельского поселения, , ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Екатериновского сельского поселения | - | муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области передачи и продажи электрической энергии для нужд уличного освещения, муниципальных контрактов на техническое обслуживание сетей уличного освещения, а также приобретение светильников и комплектующих для технического обслуживания уличного освещения с Администрацией Екатериновского сельского поселения | возрастающий | МП | единиц | 6 | 2023 | 7 | 7 | 7 | 7 | Администрации Екатериновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области передачи и продажи электрической энергии для нужд уличного освещения, муниципальных контрактов на техническое обслуживание сетей уличного освещения, а также приобретение светильников и комплектующих для технического обслуживания уличного освещения с Администрацией Екатериновского сельского поселения | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы по оплате уличного освещения, ремонту и содержанию электрических линий уличного освещения, замене устаревшего оборудования» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на оплату уличного освещения, ремонт и содержание электрических линий уличного освещения за отчетный период | единиц | 16 | 2023 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация уличного освещения с целью обеспечения благоприятных условий совершенствования социального пространства Екатериновского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1256,9 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1256,9 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы по оплате уличного освещения, ремонту и содержанию электрических линий уличного освещения, замене устаревшего оборудования», в том числе: | 02 0 00 00000 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1256,9 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 1256,9 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Екатериновского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы по оплате уличного освещения, ремонту и содержанию электрических линий уличного освещения, замене устаревшего оборудования» | Х | Администрации Екатериновского сельского поселения, ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист ЖКХАдминистрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2026 г. | ведущий специалист ЖКХАдминистрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | ведущий специалист ЖКХАдминистрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2027 г. | ведущий специалист ЖКХАдминистрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | ведущий специалист ЖКХАдминистрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение благоустройства территории Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрации Екатериновского сельского поселения, ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Екатериновского сельского поселения | - | муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области благоустройства на территории Екатериновского сельского поселения с Администрацией Екатериновского сельского поселения | возрастающий | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 3 | Администрации Екатериновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области благоустройства с Администрацией Екатериновского сельского поселения | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату мероприятий по благоустройству территории сельского поселения направленные на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественного пространства» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на благоустройство территории за отчетный период | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату мероприятий по благоустройству территории сельского поселения направленные на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественного пространства», в том числе: | 02 0 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Екатериновского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на оплату мероприятий по благоустройству территории сельского поселения направленные на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественного пространства» | Х | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2025 г. | Ведущий специалист Жкх Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2026 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | ведущий специалист ЖКХ Ведущий специалист Администрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2027 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |

VII. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие газового хозяйства Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрации Екатериновского сельского поселения, ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Администрации Екатериновского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Екатериновского сельского поселения | - | муниципальная программа Екатериновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Екатериновского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области по разработке схем газоснабжения, ремонту и содержанию сетей и объектов газоснабжения с Администрацией Екатериновского сельского поселения | возрастающий | МП | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 3 | Администрации Екатериновского сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателя

комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области по разработке схем газоснабжения, ремонту и содержанию сетей и объектов газоснабжения с Администрацией Екатериновского сельского поселения | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы по разработке схем газоснабжения, ремонту и содержанию сетей и объектов газоснабжения» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на газификацию за отчетный период | единиц | - | 2023 | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие газового хозяйства Екатериновского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы по разработке схем газоснабжения, ремонту и содержанию сетей и объектов газоснабжения», в том числе: | х | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | - | - | - | - |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Екатериновского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Екатериновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы по разработке схем газоснабжения, ремонту и содержанию сетей и объектов газоснабжения» | Х | Администрации Екатериновского сельского поселения, ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2026 г. | ведущий специалист о ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Екатериновского сельского поселения | 31 января 2027 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Решение собрание депутатов Екатериновского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | ведущий специалист ЖКХ Администрации Екатериновского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |