Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Екатериновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_19.02._2013г.                                                                                                             № 36

с. Екатериновка

Об утверждении графика

разработки и утверждения схемы

водоснабжения и о создании

рабочей группы по сбору информации и утверждения схемы

Екатериновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения     Екатериновского сельского поселения ( приложение №1).

2.Создать рабочую группу по сбору информации и утверждения схемы водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения (приложение №2).

3.Разместить на официальном  сайте Администрации Екатериновского сельского поселения в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Екатериновского сельского поселения                                        Нейжмак Е.Г.

Исп. специалист Лукьяшко М.С.

Приложение №1

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 19.02.2013 г. №_36

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Екатериновского сельского поселения | 25.02.2013 -10.03.2013 |  |
| 2. | Принятие постановления о создании рабочей группы сбору информации и утверждения схемы водоснабжения | 11.03.2013 |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013 – 13.03.2013 |  |
| 4. | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 01.04.2013 |  |
| 5. | Разработка схем водоснабжения | 11.03.2013 –02.05.2013 |  |
| 6. | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источника опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте | 04.05.2013 |  |
| 7. | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.05.2013 – 05.06.2013 |  |
| 8. | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 26.05.2013 – 30.05.2013 |  |
| 9. | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения | 07.06.2013 |  |
| 10. | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведения публичны слушаний и протоколов публичных слушаний | 07.06.2013 – 09.06.2013 |  |
| 11. | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения | 12.06.2013 |  |
| 12. | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте | 17.06.2013 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Екатериновского сельского поселения

от 19.02.2013 г. №_36

Состав рабочей группы по сбору информации и утверждения схемы водоснабжения на территории Екатериновского сельского поселения

Руководитель рабочей группы:

- Глава Екатериновского сельского поселения   Нейжмак Е.Г.

Заместитель руководителя группы:

- Специалист по муниципальному хозяйству   Лукьяшко М.С.

Члены рабочей группы:

- инспектор по земельным и имущественным отношениям Пащенко Е.Е.

- инспектор по муниципальному хозяйству Ахмедова Н.М.

- экономист Заруднева Н.В.

- Директор ООО « Водник» Скубин В.Н. (по согласованию)

- Начальник Сальского территориального участка Северо - Кавказкой дирекции по тепловодоснабжению СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» Сиволапов В.В. (по согласованию)